## Statusbericht
Zeiterfassung-Webprogrammierung
Stand: | 2019-06-03
| Aufgabe | Beschreibung | Zuständigkeit | Datum |  | Status
1 | DB Modellierung | DB Modellierung (ERM) | Mara Funaro | 2019-03-07 | 2 | abgeschlossen
2 | DB Flat und Kick-off Vorbereitung | SQL Script und PP für Kick-off | Niculin Thomann | 2019-03-26 | 1 | abgeschlossen
3 | View 2 Vorbereitung Auftrag Teilprojektleiter | TPL - Erarbeitung Inhalt für View 2 | Mats Hess | 2019-03-28 | 4 | abgeschlossen
4 | Kick-off Meeting | Projektleitung bestimmt, Zuständigkeiten geklärt und Gruppen eingeteilt | alle | 2019-04-01 | 1.5 | abgeschlossen
5 | Mail an Herr Hauser | Zusendung SQL - Script, Status Information und Frage | Niculin Thomann | 2019-04-01 | 0.5 | abgeschlossen
6 | Besprechung der Teilaufgaben | Arbeitsorganisation | alle | 2019-04-01 | 5 | abgeschlossen
7 | View 2 Erfassung | Funktion ID aus URL auslesen | Momir Tomic | 2019-04-07 | 2 | abgeschlossen
8 | Arbeitsorganisation | Arbeitsorganisation | Fleur Glogger | 2019-04-08 | 1 | abgeschlossen
9 | View 1 Arbeitsorganisation | Definitiver Entwurf des GUI, Definition der Arbeitspakete, Aufteilung der Arbeitspakete | Michelle Zumstein | 2019-04-08 | 3.5 | abgeschlossen
10 | View 1 Arbeitsorganisation | Arbeitsorganisation | Shelley Chaignat | 2019-04-08 | 3.5 | abgeschlossen
11 | View 1 Arbeitsorganisation | Arbeitsorganisation | Marc Pfister | 2019-04-08 | 3.5 | abgeschlossen
12 | View 2 Arbeitsorganisation | Arbeitsorganisation | Mats Hess | 2019-04-08 | 2 | abgeschlossen
13 | View 2 Funktion Erfassung | Erstellung Funktion Erfassung | Mats Hess | 2019-04-08 | 3 | abgeschlossen
14 | View 2 Grundgerüst | Grundgerüst für View 2 erstellt | Mara Funaro | 2019-04-08 | 3.5 | abgeschlossen
15 | View 2 Validierung Pflichtfelder | Funktion Validierung Pflichtfelder | Mara Funaro | 2019-04-08 | 2.5 | abgeschlossen
16 | View 2 Validierung Pflichtfelder | Funktion Validierung Pflichtfelder | Melanie Corai | 2019-04-08 | 4 | abgeschlossen
17 | View 2 Erfassung | Funktion ID aus URL auslesen | Claudio Caccialupi | 2019-04-08 | 2.5 | abgeschlossen
18 | View 2 Grundgerüst | Validierung der Eingabefelder | Severin Renold | 2019-04-08 | 5 | abgeschlossen
19 | View 1 Logo erstellt | Das Logo für den Sportverein erstellt | Michelle Zumstein | 2019-04-14 | 1 | abgeschlossen
20 | View 1 Abschnitt Mitglied hinzufügen | Abschnitt Mitglied hinzufügen mit Button erstellt | Michelle Zumstein | 2019-04-14 | 0.5 | abgeschlossen
21 | View 1 HTML/Bootstrap Gerüst | HTML/Bootstrap Gerüst erstellt | Fleur Glogger | 2019-04-14 | 2.5 | abgeschlossen
22 | View 2 Validierung der Felder | Validierung der Eingabefelder | Melanie Corai | 2019-04-14 | 3 | abgeschlossen
23 | Erfassung Mitglieder | Versuch Funktion zur Erfassung von Members zu erstellen | Mats Hess | 2019-04-14 | 3 | abgeschlossen
24 | GitCola | GitCola neu aufgesetzt und studiert + Codes analysiert | Momir Tomic | 2019-04-14 | 2.5 | abgeschlossen
25 | GitCola / Zusammenführung Teilaufgaben | Mit GitCola auseinandergesetzt und die Teilaufgaben der einzelnen Projektmitglieder zusammengeführt | Fleur Glogger | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
26 | GitCola / Zusammenführung Teilaufgaben | Mit GitCola auseinandergesetzt und die Teilaufgaben der einzelnen Projektmitglieder zusammengeführt | Michelle Zumstein | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
27 | Funktion Tabelle generieren | Funktion erstellt, um die Tabelle auf der Index-Seite automatisch zu generieren | Fabienne Meyer | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
28 | Funktion Tabelle generieren | Funktion erstellt, um die Tabelle auf der Index-Seite automatisch zu generieren | Michelle Zumstein | 2019-04-15 | 2 | abgeschlossen
29 | GitCola / Code Review / Next Steps | GitCola Probleme, Code Review Validierung & Besprechung Next Steps | Mara Funaro | 2019-04-15 | 2 | abgeschlossen
30 | GitCola / Code Review / Next Steps | GitCola Probleme, Code Review Validierung & Besprechung Next Steps | Melanie Corai | 2019-04-15 | 2 | abgeschlossen
31 | GitCola / Zusammenführung Teilaufgaben | Mit GitCola auseinandergesetzt und die Teilaufgaben der einzelnen Projektmitglieder zusammengeführt | Shelley Chaignat | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
32 | GitCola / Zusammenführung Teilaufgaben | Mit GitCola auseinandergesetzt und die Teilaufgaben der einzelnen Projektmitglieder zusammengeführt | Marc Pfister | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
33 | GitCola / Zusammenführung Teilaufgaben | Mit GitCola auseinandergesetzt und die Teilaufgaben der einzelnen Projektmitglieder zusammengeführt | Fabienne Meyer | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
34 | GET Request erstellen | Daten aus DB ziehen und in der Console anzeigen | Mats Hess | 2019-04-15 | 6 | abgeschlossen
35 | GET Request erstellen | JSON aus der PHP Datei auslesen | Marc Pfister | 2019-04-15 | 3 | abgeschlossen
36 | View 1 dynamische Tabelle | Unterstützung beim Generieren der Tabelle mittels Daten aus dem PHP | Marc Pfister | 2019-04-15 | 5 | abgeschlossen
37 | Einrichten von Git Cola | Git Hub Probleme mit Git Hub => wechsel zu Smart Git | Niculin Thomann | 2019-04-15 | 2 | abgeschlossen
38 | Inputfelder in Variabeln speichern | Objekt erstellen und Value in Variabeln speichern | Melanie Corai | 2019-04-16 | 2 | abgeschlossen
39 | Instruktion SR / Pair Programming MC | Objekt erstellen und Value in Variabeln speichern, Demo Code Severin | Mara Funaro | 2019-04-16 | 2 | abgeschlossen
40 | GitCola / Code Review / Next Steps | Validierungen und Speichern in Variabeln | Severin Renold | 2019-04-16 | 2 | abgeschlossen
41 | Variabeln zusammenführen | String erstellt | Mara Funaro | 2019-04-16 | 0.25 | abgeschlossen
42 | KANBAN Update | KANBAN Update View 1 | Fleur Glogger | 2019-04-28 | 0.5 | abgeschlossen
43 | Mockup Tabelle | Erstellung Tabelle mit Bootstrap | Shelley Chaignat | 2019-04-28 | 1.5 | abgeschlossen
44 | Change Member Funktion | Codereview Aufruf zur DB und Single Record via JSON Weitere Codeoptimierungen | Melanie Corai | 2019-04-29 | 4 | abgeschlossen
45 | Change Member Funktion | Erstellung Funktion zur Änderung von Stammdaten bei Mitgliedern | Mats Hess | 2019-04-29 | 4 | abgeschlossen
46 | DB Aufruf | Aufruf zur DB und Single Record via JSON Weitere Codeoptimierungen | Mara Funaro | 2019-04-29 | 4 | abgeschlossen
47 | View 1 forward Button | Erstellung der Java Script Funktion für den "forward button" | Fabienne Meyer | 2019-04-29 | 6 | abgeschlossen
48 | View 1 forward Button | Erstellung der Java Script Funktion für den "forward button" | Michelle Zumstein | 2019-04-29 | 6 | abgeschlossen
49 | View 1 forward Button | Unterstützung bei der Erstellung der Java Script Funktion für den "forward button" | Marc Pfister | 2019-04-29 | 2 | abgeschlossen
50 | Zusammentragen der Funktionen | Die Funktionen für die Erstellung der Tabelle und die des Forward Buttons zusammengeführt | Marc Pfister | 2019-04-29 | 3 | abgeschlossen
51 | Unterstützung und Konezption | Aufruf zur DB für einen einzelnen Eintrag und befüllung von Eintrag | Niculin Thomann | 2019-04-29 | 4 | abgeschlossen
52 | Unterstützung View 2 | Unterstützung View 2 in Sachen Logik und Umsetzung | Niculin Thomann | 2019-04-30 | 1 | abgeschlossen
53 | Code Debugging |  | Severin Renold | 2019-05-06 | 5 | abgeschlossen
54 | Footer Bootstrap | Bootstrap und CSS | Fabienne Meyer | 2019-05-11 | 1 | abgeschlossen
55 | Verbindung Funktionen mit API & DB | Verbindung der Funktionen Create, Change und Delete mit der DB via API | Mats Hess | 2019-05-13 | 4 | abgeschlossen
56 | Backward Button Funktion | Ersdtellung der Java Script Funktion für den "Zurück Button" | Fabienne Meyer | 2019-05-13 | 5 | abgeschlossen
57 | Backward Button Funktion | Ersdtellung der Java Script Funktion für den "Zurück Button" | Michelle Zumstein | 2019-05-13 | 5 | abgeschlossen
58 | Backward Button Funktion | Unterstützung beim Erstellen der Funktion | Marc Pfister | 2019-05-13 | 2 | abgeschlossen
59 | Referenzierung der Tabelleneinträge | Unterstützung beim Erstellen der Verlinkung pro Tabelleneintrag | Marc Pfister | 2019-05-13 | 2 | abgeschlossen
60 | Kommentieren und Verlinkung View 2 | Kommentieren des Codes Verlinkung View 2 | Fleur Glogger | 2019-05-13 | 4 | abgeschlossen
61 | Kommentieren und Verlinkung View 2 | Kommentieren des Codes Verlinkung View 2 | Shelley Chaignat | 2019-05-13 | 4 | abgeschlossen
62 | Kommentieren und Verlinkung View 2 | Kommentieren von Deutsch auf English | Shelley Chaignat | 2019-05-13 | 1.5 | abgeschlossen
63 | Verbindung Funktionen mit API & DB | Erstellung der Java Script Funktion für den "forward button" | Severin Renold | 2019-05-13 | 4 | abgeschlossen
64 | Dokumentation View 2 | Dokumentation erstellt | Severin Renold | 2019-05-13 | 4 | abgeschlossen
65 | Zusammentragen der Versionen | Aktuellste Versionen der Tabellengenerierung inkl. Verlinkung mit der Funktionen der Weiter/Zurück Buttons zusammengeführt | Marc Pfister | 2019-05-14 | 1 | abgeschlossen
66 | Verbindung Funktionen mit API & DB | Verbindung der Funktionen Create, Change und Delete mit der DB via API | Mara Funaro | 2019-05-14 | 4 | abgeschlossen
67 | Verbindung Funktionen mit API & DB | Parsing von URL (m_id) get des single Entries, abfüllen und senden von neuen Einträgen. | Niculin Thomann | 2019-05-14 | 4 | abgeschlossen
68 | Verbindung Funktionen mit API & DB | Verbindung der Funktionen Create, Change und Delete mit der DB via API | Melanie Corai | 2019-05-14 | 4 | abgeschlossen
69 | Allgemein | Alle Codes angeschaut und im Browser getestet | Momir Tomic | 2019-05-19 | 1.5 | abgeschlossen
70 | Delete Function | Funktion zum löschen von Members | Mats Hess | 2019-05-20 | 2 | abgeschlossen
71 | Heirate View 1 & View 2 | Zusammenführung gesamtes Tool | Mats Hess | 2019-05-20 | 2 | abgeschlossen
72 | Löschen Button & Merge | Zusammenführung gesamtes Tool | Severin Renold | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
73 | Kommentieren auf English, Git Cola Probleme | html und js files kommentiert und Auseinandersetzung mit Git im Terminal | Fabienne Meyer | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
74 | Kommentieren auf English, Git Cola Probleme | html und js files kommentiert und Auseinandersetzung mit Git im Terminal | Fleur Glogger | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
75 | Design Index | Anpassungen Hintergrundbild + Logo Jumbotron | Michelle Zumstein | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
76 | Design Index | Anpassungen Hintergrundbild + Logo Jumbotron | Shelley Chaignat | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
77 | Merge & Debugging | Zusammenfügen beider Views | Mara Funaro | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
78 | Merge & Debugging | Zusammenfügen beider Views | Melanie Corai | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
79 | Merge & Debugging | Zusammenführen von Branch auf Master und Debugging Problem mit Member create | Niculin Thomann | 2019-05-20 | 4 | abgeschlossen
80 | Refactoring & Debugging | Problem mit dem Member create auf den Grund gehen. Auseinandernehmen des MEMBER.JS und debugging des PRoblems | Niculin Thomann | 2019-05-26 | 4 | abgeschlossen
81 | Debugging | Probleme mit der For-Schleife | Melanie Corai | 2019-05-26 | 0.5 | abgeschlossen
82 | Finalisierung Merge der Views | Zusammenführung View 1 und 2 | alle | 2019-05-27 | 4 | abgeschlossen
83 | Testing | Lösung von Herrn Hauser implementieren und testen; Korrektur von "Active" checkbox. | Niculin Thomann | 2019-06-03 | 1.5 | abgeschlossen
84 | Dokumentation | Zusammenführung und Finalisierung | Severin Renold | 2019-06-03 | 6 | abgeschlossen
85 | Upload und Abgabe | Upload von Finaler Version in GitHub und auf Server | Niculin Thomann | 2019-06-03 | 1.5 | abgeschlossen